ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO

Inicio formal de ejecución · Proyecto Integrador I

Instrucciones: llena cada apartado con la información real de tu proyecto. Sustituye el texto en gris por tu respuesta. Guarda este archivo en la carpeta 00_Gestion de tu proyecto.

1. Datos generales

| Nombre del proyecto | RMH (Rapid Material Handling): sistema de control de almacén |
| --- | --- |
| Nombre del equipo | Equipo 2 · “Oaxacos” |
| Grupo | 3E (turno matutino) · Infraestructura de redes digitales (IRD) |
| Fecha de inicio | 07/09/2026 |
| Fecha estimada de entrega | 12/11/2026 |

2. Problema y objetivo

| Problema que resuelve | En el almacén de la planta industrial (Tijuana, B.C.) los materiales se buscan con hojas de Excel y revisión física de las ubicaciones, sin certeza previa de existencias. No hay un control sistemático de entradas, salidas y ubicaciones, ni avisos automáticos cuando un insumo llega a su stock mínimo o se agota, lo que hace perder tiempo de búsqueda y puede provocar paros en las líneas de trabajo. |
| --- | --- |
| Objetivo del proyecto | Desarrollar un sistema de escritorio (Python + MySQL) que registre la ubicación exacta de cada material, automatice entradas y salidas, muestre alertas visuales de stock bajo o agotado y permita consultar existencias e historial, para reducir en 85 % el tiempo promedio de localización de materiales (de unos 15 min a menos de 3 min). |
| Usuarios principales | Encargados y auxiliares de almacén (15 empleados del área): necesitan una herramienta simple e intuitiva que reemplace el llenado manual y les permita localizar materiales rápido. Usuarios indirectos: personal técnico y operativo que solicita materiales, y la administración de la planta. |

3. Alcance inicial

| Incluye (primera versión) | • Catálogo maestro y alta de materiales (SKU, nombre, categoría, unidad, marca, ubicación). • Control de ubicación por área, estante, nivel y casillero. • Registro de entradas (+) y salidas (-) con actualización inmediata del stock. • Alertas visuales: Verde (normal), Amarillo (stock bajo), Rojo (agotado). • Búsqueda en tiempo real por nombre o código. • Bitácora de movimientos y reportes exportables en CSV. |
| --- | --- |
| No incluye | • Módulos de personal, nómina, horarios o asistencia. • Compras, proveedores, cotizaciones o facturación. • Clientes, ventas o seguimiento a vendedores. • Apartado o reservas temporales de material. |
| Requisitos principales | RF-01 Catálogo de materiales (Alta) · RF-02 Control de ubicación física (Alta) · RF-03 Registro de entradas y salidas con validación de existencias (Alta) · RF-04 Alertas de stock bajo y agotado (Alta) · RF-05 Búsqueda en tiempo real (Media) · RF-06 Bitácora de movimientos y reportes CSV (Media). RNF-01 Usabilidad: interfaz simple e intuitiva para el personal de almacén. RNF-02 Desempeño: reducir 85 % el tiempo de localización de materiales. RNF-03 Integridad: no permitir salidas sin existencias suficientes y conservar la bitácora sin alteraciones. RNF-04 Tecnología: aplicación de escritorio en Python con base de datos MySQL. |

4. Responsables y comunicación

| Integrante | Rol en el equipo | Responsabilidad principal | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Racilla Guzman, Arturo | Líder de Proyecto / Scrum Master | Coordinar actividades, dar seguimiento a la entrega de avances y redactar la documentación. | Mat. 0325110145 · WhatsApp y Discord del equipo |
| Guzmán Chávez, Ángel Alejandro | Diseñador / Arquitecto de BD | Diseñar el DER, el modelo relacional y el script MySQL. | Mat. 0325110127 · WhatsApp y Discord del equipo |
| Martínez García, Carlos Antonio | Desarrollador / Documentador | Desarrollar la interfaz, programar las consultas y recopilar la documentación final. | Mat. 0325110135 · WhatsApp y Discord del equipo |
| Santibáñez González, Yeshua Ismael | Analista de Requerimientos | Levantar la información del almacén y documentar los requerimientos funcionales. | Mat. 0325110142 · WhatsApp y Discord del equipo |

| Patrocinador o cliente | María del Carmen Vargas García, docente de Proyecto Integrador (aprueba el proyecto). Cliente de referencia: área de almacén de la planta industrial (Tijuana, B.C.). |
| --- | --- |
| Medio de comunicación | Grupo de WhatsApp y servidor de Discord del equipo; archivos en GitHub y Google Drive. |
| Frecuencia de reuniones | Propuesta: reunión semanal de 30 minutos (día por confirmar por el equipo). Las decisiones de alcance y de base de datos se toman por consenso. |

5. Hitos principales

| Hito | Fecha planeada | Responsable | Criterio para considerarlo cumplido |
| --- | --- | --- | --- |
| DER listo | 25/09/2026 | Ángel | DER terminado e incluido en el Anexo A. |
| Modelo MySQL listo | 01/10/2026 | Ángel | Script SQL de la base de datos ejecutable. |
| Entrega de la Práctica Unidad I | 02/10/2026 | Arturo | Documento entregado al docente con la línea base v1.0 aprobada. |
| Prototipo con entradas y salidas | 20/10/2026 | Carlos | Módulo RF-03 actualiza el stock en MySQL y valida existencias. |
| Sistema completo (RF-01 a RF-06) | 28/10/2026 | Equipo | Los seis requerimientos funcionan y quedan listos para pruebas. |
| Entrega final | 12/11/2026 | Arturo | Sistema, manual de usuario y documentación final entregados. |

6. Riesgos iniciales

| Riesgo | Probabilidad (B / M / A) | Impacto (B / M / A) | Respuesta propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso en actividades de la ruta crítica: E (modelo MySQL) y F (prototipo) ya pasaron su fecha programada al 02/10. | A | A | Priorizar el modelo MySQL, revisar el avance cada semana y reasignar tareas por consenso. |
| Poca adopción del sistema: un intento previo con una base de datos sencilla se abandonó por difícil de usar y se regresó a Excel. | M | A | Interfaz simple e intuitiva, probar el prototipo con usuarios y dar manual y capacitación (actividad N). |
| Inconsistencias en el inventario (stock negativo o movimientos mal registrados). | B | A | Validar existencias antes de restar (RF-03), conservar la bitácora de movimientos y hacer pruebas funcionales (actividad L). |

7. Aprobación

Al firmar, el patrocinador o cliente aprueba el inicio formal de la ejecución del proyecto con el alcance descrito en este documento.

| Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- |
| María del Carmen Vargas García (patrocinador) |  |  |
| Racilla Guzman, Arturo (líder del equipo) |  |  |

Patrocinador o cliente: ____________________________________     Líder del equipo: ____________________________________