## Bitácora
Bitácora de ejecución
Registra cada actividad, incidencia o decisión del proyecto el mismo día en que ocurre. Lo que no está en la bitácora no cuenta como ocurrido.
Fecha | Hora | Quién lo registra | Responsable de la actividad | Actividad realizada | Incidencia o problema | Decisión tomada | Evidencia (enlace o nombre de archivo)
07/09 |  | Arturo | Arturo | Inicia el planteamiento y la delimitación de la problemática |  | Ninguna | Práctica Unidad I, secciones 1.1 y 1.2
10/09 |  | Arturo | Yeshua | Entrevistas a tres empleados y revisión de las hojas de Excel del almacén | Un intento previo con una base de datos sencilla se abandonó por difícil de usar | Enfocar RMH en una interfaz simple que reemplace el Excel | Práctica Unidad I, secciones 1.3 y 2
15/09 |  | Arturo | Yeshua | Define los requerimientos funcionales RF-01 a RF-06 |  | RF-01 a RF-04 con prioridad Alta; RF-05 y RF-06 con prioridad Media | Práctica Unidad I, sección 4
18/09 |  | Arturo | Ángel y Carlos | Inicia el DER (Ángel) y el prototipo de interfaz (Carlos) |  | Trabajar D y F en paralelo | Práctica Unidad I, sección 7.5 (Gantt)
25/09 |  | Arturo | Ángel | Termina el DER e inicia el modelo relacional y el script MySQL |  | Ninguna | Práctica Unidad I, Anexo A (DER)
02/10 |  | Arturo | Equipo | Actualiza el Kanban: A, B, C y D terminadas; E y F en proceso | E y F ya pasaron su fecha programada (24/09 y 01/10) | Priorizar el modelo MySQL para poder iniciar el catálogo (G) | Práctica Unidad I, sección 7.7 (Kanban)
02/10 |  | Arturo | Arturo y Carlos | Aprueba la línea base v1.0 y entrega la Práctica Unidad I |  | Cambios al plan solo por consenso, generando una nueva versión | Práctica Unidad I, sección 7.6; Práctica_Unidad_I_Equipo_2_E_3_1.docx

## Control de cambios
Control de cambios
Registra cada solicitud que modifique el alcance. La decisión se elige de la lista: Aprobar, Posponer o Rechazar.
ID | Fecha de solicitud | Quién solicita | Descripción del cambio | Motivo | Impacto en tiempo (días) | Impacto en calidad o costo | Decisión | Justificación | Fecha de decisión
CC-01
CC-02

## Registro de riesgos
Registro de riesgos
Probabilidad e impacto del 1 al 5. El nivel y la clasificación se calculan solos: 15 o más es Alto, de 8 a 14 es Medio, y menos de 8 es Bajo.
ID | Descripción del riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P × I) | Clasificación | Respuesta propuesta | Responsable | Estado
R-01 | Atraso en la ruta crítica: E (modelo MySQL) y F (prototipo) ya pasaron su fecha programada al 02/10 | 4 | 5 |  |  | Priorizar el modelo MySQL, revisar el avance cada semana y reasignar tareas por consenso | Ángel | En seguimiento
R-02 | Margen muy reducido para la entrega final del 12/11 (48.67 días hábiles; la actividad N tiene solo 0.17 días de holgura) | 3 | 4 |  |  | Vigilar N y las actividades críticas; revisar Gantt y línea base ante cualquier ajuste | Arturo | Abierto
R-03 | Poca adopción del sistema: un intento previo con una base de datos sencilla se abandonó y se volvió a Excel | 3 | 4 |  |  | Interfaz simple, probar el prototipo con usuarios del almacén y dar manual y capacitación (N) | Yeshua | Abierto
R-04 | Carga concentrada en Carlos (actividades F, G, H y M) | 3 | 4 |  |  | Rotar tareas y apoyar con Yeshua y Ángel, como se acordó en el punto 5.2 | Arturo | Abierto
R-05 | Inconsistencias en el inventario (stock negativo o movimientos mal registrados) | 2 | 5 |  |  | Validar existencias antes de restar (RF-03), conservar la bitácora y hacer pruebas funcionales (L) | Ángel | Abierto
R-06 | Falta de acceso a datos reales del almacén para probar el sistema | 2 | 3 |  |  | Usar datos de prueba basados en las hojas de Excel capturadas en la evidencia inicial | Yeshua | Abierto

## Avance y semáforo
Avance planeado contra real
Escribe solo los porcentajes. La variación y el semáforo se calculan solos: verde si el atraso es menor a 5 puntos, amarillo de 5 a 14, y rojo de 15 o más.
Fase | Avance planeado (%) | Avance real (%) | Variación (puntos) | Semáforo | Evidencia que lo comprueba | Comentario para el docente
Requisitos | 100 | 100 |  |  | Lista de requerimientos RF-01 a RF-06 (Práctica Unidad I, sección 4) | Actividades A, B y C terminadas. Corte al 02/10/2026 (último Kanban documentado).
Diseño | 100 | 38 |  |  | DER (Anexo A) y Kanban 7.7 | Solo D está terminada; E (MySQL) y F (prototipo) siguen en proceso sin % documentado, por eso no se cuentan. Se prioriza E.
Desarrollo | 7 | 0 |  |  | Gantt 7.5 y línea base 7.6 | G inició el 01/10 según el plan; aún sin avance registrado.
Pruebas | 0 | 0 |  |  | Gantt 7.5 | Inicia el 28/10 según el plan.
Entrega al cliente | 0 | 0 |  |  | Línea base 7.6 | Entrega final planeada para el 12/11/2026.

## Ejemplo de llenado
Ejemplo de llenado (caso Ruta Fresca)
Esta hoja es solo de referencia. Compara cómo se llenan las otras hojas y crea tus datos en ellas, no aquí.
1. Bitácora
Fecha | Hora | Quién lo registra | Responsable de la actividad | Actividad realizada | Incidencia o problema | Decisión tomada | Evidencia
15/10 | 10:00 | Ana | Ana | Ajusta el formulario de precios |  | Ninguna | Commit “fix: ajusta formulario de precios”
16/10 | 09:30 | Luis | Luis | Revisa la carga de precios | El API del proveedor cambió su formato | Usar la versión 2 del API y avisar a Rosa | Captura del error en 03_Desarrollo
2. Control de cambios
ID | Fecha de solicitud | Quién solicita | Descripción del cambio | Motivo | Impacto en tiempo (días) | Impacto en calidad o costo | Decisión | Justificación | Fecha de decisión
CC-01 | 18/10 | Cliente | Pagos en efectivo en la app | Cobrar a tiendas que no usan tarjeta | 7 | Requiere flujo nuevo de caja | Posponer | Retrasa la entrega una semana; se incluye en la siguiente versión | 20/10
3. Registro de riesgos
ID | Descripción del riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Nivel (P × I) | Clasificación | Respuesta propuesta | Responsable | Estado
R-01 | El proveedor del API cambia el formato otra vez | 4 | 4 | 16 | Alto | Fijar la versión del API y pedir aviso previo al proveedor | Daniel | En seguimiento
4. Avance y semáforo
Fase | Avance planeado (%) | Avance real (%) | Variación (puntos) | Semáforo | Evidencia que lo comprueba | Comentario para el docente
Requisitos | 100 | 100 | 0 | Verde | Catálogo de requisitos aprobado por el cliente
Diseño | 60 | 45 | -15 | Rojo | Diagramas en 02_Diseno | Se replanea la semana 4
Desarrollo | 20 | 10 | -10 | Amarillo | Commits de la semana